## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS		SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X
T1	1	Set: estructura de datos	X			R1
T1	2	Set: funciones create, destroy	X			R1
T1	3	Set: funciones add, del	X			R1
T1	4	Set: función print	X				R1
T1	5	Set: set_test	X				R1
T1	6	Set: Documentar	X			R1	R1
T2	1	Space con Set: modificar estructura	X					R1
T2	2	Space con Set: modificar funciones	X					R1
T2	3	Space con Set: añadir funciones	X					R1
T2	4	Modificar space_test dado	X					R1
T2	5	Space: Documentar	X					R1	R1
T3	1	Character: estructura de datos		X		R2
T3	2	Character: funciones create, destroy		X		R2
T3	3	Character: funciones get, set		X		R2
T3	4	Character: función print		X			R2
T3	5	Character: character_test		X			R2
T3	6	Character: Documentar		X		R2	R2
T4	1	Player: añadir la salud del jugador		X			R2
T5	1	Game: array de objetos	X					R1
T5	2	Game: array de personajes	X					R1
T5	3	Space: campo y funciones para personaje	X					R1
T5	4	Otros cambios para incorporar T1, T2 y T3.	X					R1
T6	1	Añadir 4 objetos a anthill.dat		X					R2
T7	1	GameReader: cargar objetos		X					R2
T8	1	Comando left		X					R2
T8	2	Comando right		X					R2
T9	1	Comando attack		X					R2
T10	1	Comando chat	X					R1
T11	1	Modificar comando take	X					R1
T12	1	Visualización: flechas entre espacios		X					R2
T12	2	Visualización: localización objetos	X					R1
T12	3	Visualización: varios objetos en los espacios	X					R1
T12	4	Visualización: personaje en los espacios		X					R2
T12	5	Visualización: objetos que porta el jugador	X					R1
T12	6	Visualización: localización y puntos de vida		X					R2
T12	7	Visualización: mensaje de personaje	X					R1
T12	8	Visualización: último comando ejecutado		X					R2
T16	1	Makefile	X					R1	R1
T17	1	Depuración de errores	X	X					R2	R1	R1	R1
T18	1	Revisión general	X	X					R2	R1	R1
T19	1	Entrega	X					R1

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Estefanía Fenoy Montes
R2	Carmen Gómez Escobar